## sheet1
| Task name | Plan(%) | Real(%) | Duration (Days) | Start time | End time | Actual Start time | Actual End time | Notes
1 | Milestone Start | 100% | 100% |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | mulus
2 | AI | 0% | 100% |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | on progress
3 | Finishing AI | 100% | 100% |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | masih on going
4 | Milestone Publishing | 0% | 95% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-04 |  | ok